[image: image1.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



  PARTNERZY PROJEKTU

[image: image2.jpg]pendacie fooer o FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNE]
ﬁ OSRODEK REGIONALNY W GDANSKU
1989 r.

ul. Gdynskich Kosynieréw 11, 80-866 Gdansk, tel.: (58) 550-37-00, (58) 305 62 11, fax: (58) 550-32-39
e-mail: pcst@gdansk.frdl.pl, www.gdansk.frdl.pl




[image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

* %

* X %

* 4 %




        


Projekt „Trzymajmy się razem – obsługa gdyńskiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej” – II EDYCJA – jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

I edycja projektu realizowana była między wrześniem 2008 roku a majem 2009 roku. II edycja projektu potrwa do końca września 2010 roku.

Liderem i realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni.

II edycja projektu adresowana jest do min. 20 organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatu m. Gdynia oraz realizujących cele statutowe spójne z PO KL. W trakcie realizacji projektu będzie istniała możliwość zaproszenia kolejnych instytucji do udziału w projekcie. 

Głównym celem projektu jest inicjowanie i angażowanie lokalnych partnerstw w proces rozwiązywania problemów społecznych Gdyni oraz rozwoju miasta. Dzięki partnerstwom powstanie możliwość realizacji inicjatyw efektywnie rozwiązujących problemy powiatu.

Bieżące dostosowywanie Powiatowego Programu
Raz na pół roku Lider projektu analizował będzie „PPnRZiSS. Wersja za 2009 rok” wykorzystując dane przesyłane przez Partnerów projektu, tj. MOPS oraz PUP w Gdyni, dotyczące obszarów ich działalności (do prac nad tym dokumentem zaproszony został także Urząd Miasta Gdyni, pomimo, iż obecnie nie jest Partnerem projektu). Następnie będzie je uzupełniał o brakujące dane statystyczne i dokonywał ich kompleksowej analizy. Do aktualizacji PPnRZiSS posłużą także wyniki badania jakościowego metodą Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI’s). Wywiady przeprowadzone zostaną wśród przedstawicieli Partnerów projektu oraz jego beneficjentów ostatecznych na próbie 60 respondentów. Celem badania jest wzbogacenie analizy ilościowej, opartej na danych statystycznych, danymi jakościowymi dzięki czemu PPnRZiSS będzie w sposób bardziej rzetelny i trafny diagnozował istniejące na terenie powiatu m. Gdynia problemy społeczne. W wyniku powyższych prac powstanie aktualna diagnoza sytuacji Gdyni wraz z określonymi kierunkami przedsięwzięć.

Spotkania dla organizacji pozarządowych oraz Partnerów
Kolejnym etapem projektu będą spotkania dla organizacji pozarządowych oraz Partnerów, gdzie omówiona zostanie półroczna analiza, a Partnerzy projektu oraz jego uczestnicy przedstawiać będą swoją działalność oraz planowane inicjatywy, szczególnie te, które mogłyby być realizowane w partnerstwie. W II edycji projektu spotkania będą miały charakter tematyczny, tzn. każde ze spotkań dotyczyć będzie innego obszaru PPnRZiSS (tj. rynku pracy, integracji społecznej, przedsiębiorczości, edukacji). 


Doradztwo 

Dla organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie przewidziane jest bezpłatne doradztwo. Planowane są dwa rodzaje doradztwa: e-doradztwo oraz dyżury dwóch wykwalifikowanych konsultantów (dyżur każdego z nich raz w tygodniu po 2 godziny). Dyżury odbywać się będą we wtorki i czwartki każdego miesiąca między godziną 
16.00 a 18.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni 
przy ul. 3 Maja 27/31.

Pierwszy dyżur konsultanta odbędzie się już 18 sierpnia 2009 roku!
Doradztwo będzie miało na celu przede wszystkim pomoc w budowaniu i ulepszaniu już zainicjowanych partnerstw. By nowe partnerstwa sprawnie funkcjonowały, przewiduje się także pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowania, zarządzaniu projektami, ich promocji oraz rozliczaniu. Pozwoli to na przygotowanie b.o. do prawidłowego sporządzania i rozliczania projektów partnerskich. E-doradztwo odbywać się będzie 
za pośrednictwem podstrony internetowej projektu, na której znajdzie się formularz zapytania oraz najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami (FAQ). 
Raz w miesiącu przygotowany i rozsyłany będzie do uczestników projektu i jego potencjalnych uczestników Newsletter z aktualnymi wydarzeniami, konferencjami, szkoleniami i konkursami, w ramach których mogą ubiegać się o dofinansowanie 
i realizować inicjatywy partnerskie.


Szkolenia

W ramach II edycji projektu zorganizowane zostaną ponadto 2-godzinne szkolenia 
dla wszystkich uczestników projektu. Na szkoleniach omawiane będą zagadnienia dotyczące: istoty partnerstwa i korzyści wynikających z działań podejmowanych 
w partnerstwie, podziału zadań i przepływu informacji jako ważnych aspektów działalności partnerskiej, realizacji inicjatyw partnerskich, kwestii finansowych związanych 
z partnerstwem.


Efektem końcowym projektu będzie budowa aktywnie działającego partnerstwa na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Gdyni. Dzięki partnerstwu i integracji działań, powstanie możliwość realizacji wspólnych inicjatyw rozwiązujących problemy powiatu. Przekazywanie organizacjom pozarządowym uczestniczącym w projekcie uaktualnionego PPnRZiSS, 
a także nieodpłatne doradztwo i szkolenia mają na celu nade wszystko podniesienie poziomu wiedzy z zakresu budowania partnerstwa i korzyści z niego wynikających, przygotowania i realizacji projektów (w tym projektów partnerskich), a także wiedzy 
z zakresu aktualnie występujących na terenie powiatu problemów w obszarach: rynku pracy, integracji społecznej, przedsiębiorczości i edukacji.  

Wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy 
o wypełnienie ankiety wraz z deklaracją uczestnictwa oraz oświadczeniem woli 
oraz odesłanie ww. dokumentów do FRDL w Gdańsku na adres: 
ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk (bądź na numer faksu: 058 550 32 39). 

Informacje na temat projektu „Trzymajmy się razem – obsługa gdyńskiego PPnRZiSS" – II EDYCJA znajdują się także na stronach internetowych www.trzymajmysierazem.eu oraz www.gdansk.frdl.pl 

Zachęcamy również do kontaktu z koordynatorem projektu Martą Sadowską 
(058 303 60 57, m.sadowska@gdansk.frdl.pl ). 

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


